## Hoja1
TAREAS/REQUERIMIENTOS | INICIA | TERMINA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
Verificacion de infraestructura, servidor y entorno VPS Azure
Validacion de acceso a entorno | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Verificacion de gestor de base de datos y plataforma actual de servidor | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Verificacion para componentes de instalacion IIS | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Listado de estaciones a licenciar | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Verificacion de plataforma de windows y actualizaciones de sistema operativo | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Revision de conexión externa con ip fijo o dinamico | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Salida de datos, validacion de envio y recepcion de datos | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
En caso de requerir ---> Instalacion gestor base de datos en Servidor (Verificacion) | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
En caso de requerir ---> Instalacion de aplicaciones en la nube (Verificacion) | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Revision de comunicación y enlace entre las sucursales hacia la central en la nube | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Envio y entrega de plantillas de registros a solicitar para importacion en software PCG | 20/5/2025 | 21/5/2025 | Pendiente | PCG
Instalacion de BD Motorepuestos Brocheta | 21/5/2025 | 22/5/2025 | Pendiente | PCG
Instalacion de BD Motores Leon | 21/5/2025 | 22/5/2025 | Pendiente | PCG
Instalacion de componente IIS - Con API | 21/5/2025 | 22/5/2025 | Pendiente | PCG
Migracion de datos catalogos a nube | 21/5/2025 | 22/5/2025 | Pendiente | PCG
Migracion de usuarios a nube | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
Verificacion de acceso PCG-Usuarios | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
Configuracion de conexión entre dispositivos moviles y sistema, usuarios y cuentas existentes. | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
Configuracion de conexión entre PCG y dispositivos moviles. | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
Instalacion de motor de replicacion de datos mezcla y transaccional. | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
Instalacion de PCG_Zync | 21/5/2025 | 23/5/2025 | Pendiente | PCG
PUESTA EN MARCHA EMPRESA MOTORES LEON | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG
Migracion Catalogo de productos/articulos estructura de Familia, Subfamilia, Secciones (Verificacion) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Migracion de Saldo de productos (al corte) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Migracion Catalogo de clientes, saldo de cuentas por cobrar (Verificacion) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Migracion Saldo de cuentas por cobrar, clientes de credito (Verificacion) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Migracion de Catalogo de proveedores (Verificacion) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Validacion de usuarios con roles o perfiles de acceso. | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Migracion de Catalogo Contable Oficial (Verificacion.) | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Preparacion de comprobante de apertura contable, definicion de aspectos a tomar en cuenta | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Verificacion y definicion de Formatos de documentos: Recibo Oficial de caja, Notas de credito, Notas de debito, Facturas comerciales (en caso de ser membretada) Facturas Pos, todos en formato originales para validar calibracion de cada documento. | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Verificacion de estructura de tratamiento de productos normativa de tratamiento de compra , manejo y venta de los productos. | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Instalacion de Reporting Services | 23/5/2025 | 24/5/2025 |  | PCG - MOTORES
Migracion de reportes a servidor local | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Validacion de formatos especificos de reportes de version anterior, estructura columnar y de contenido. | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Instalacion de versionado en estaciones de trabajo de tienda, preventas, cajas, administracion | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
Validacion de acceso y visualizacion de datos | 23/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
PUESTA EN MARCHA EMPRESA MOTOREPUESTOS BROCHETA | 24/5/2025 | 24/5/2025 | Pendiente | PCG - MOTORES
|  |  | Pendiente | PCG - MOTORES